Programação e Desenvolvimento Web — CEUB

Aluno: Pedro [sobrenome] — RA [número]

Marco 1 — EAP e planejamento de implementação

Projeto 3: Sistema de Agendamento — Clínica Saúde Plena

# 1. Sobre o projeto

Escolhi o Projeto 3 (sistema de agendamento de consultas e exames). A aplicação vai ter um frontend em HTML, CSS e JavaScript e um backend em Node.js com Express. Os dados ficam salvos em arquivos JSON, como o enunciado permite.

O paciente escolhe a especialidade, depois o profissional, vê as datas e horários livres e faz o agendamento informando nome e CPF. Também dá para consultar os agendamentos pelo CPF e cancelar. Um horário que já foi agendado deixa de aparecer como disponível para os outros pacientes.

O que fica de fora: banco de dados e Docker (isso é o Projeto 4), login de usuário e envio de e-mail.

# 2. EAP

1. Sistema de Agendamento Clínica Saúde Plena

1.1 Planejamento

1.1.1 EAP e cronograma (este documento)

1.1.2 Repositório no GitHub

1.2 Modelagem dos dados

1.2.1 Arquivo profissionais.json (especialidades, profissionais e horários)

1.2.2 Arquivo agendamentos.json e definição das rotas da API

1.3 Backend

1.3.1 Servidor Express com leitura e escrita dos arquivos JSON

1.3.2 Rotas de listagem: especialidades, profissionais e horários disponíveis

1.3.3 Rota de criação de agendamento, com validação de CPF e checagem de horário ocupado

1.3.4 Rotas de consulta por CPF e de cancelamento

1.4 Frontend

1.4.1 Páginas e estilo

1.4.2 Fluxo de agendamento consumindo a API

1.4.3 Tela de consulta por CPF com botão de cancelar

1.4.4 Mensagens de erro e de confirmação

1.5 Testes

1.5.1 Teste do fluxo completo (agendar, consultar, cancelar)

1.5.2 Teste dos erros (CPF inválido, horário já ocupado, CPF sem agendamento)

1.6 Publicação

1.6.1 Deploy do backend e do frontend

1.6.2 README com instruções de execução

1.7 Entrega final

1.7.1 Vídeo de apresentação (até 5 min)

1.7.2 PDF com os links do GitHub e do vídeo

# 3. Cronograma

Tenho em torno de 3 horas por semana para o projeto, então o plano foi montado em cima disso (uns 27 horas no total). A estimativa de cada pacote está na última coluna.

| Semana | O que será feito | Pacotes | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EAP e modelagem dos dados (profissionais.json) | 1.1, 1.2.1 | 3 |
| 2 | Definição das rotas da API e criação do repositório e do projeto Node | 1.2.2 | 3 |
| 3 | Entrega do Marco 1 e início do servidor Express | 1.3.1 | 3 |
| 4 | Rotas de listagem e de criação de agendamento | 1.3.2, 1.3.3 | 3 |
| 5 | Rotas de consulta/cancelamento e início do frontend | 1.3.4, 1.4.1 | 3 |
| 6 | Marco 2: fluxo de agendamento funcionando de ponta a ponta | 1.4.2 | 3 |
| 7 | Consulta por CPF, cancelamento e tratamento de erros | 1.4.3, 1.4.4 | 3 |
| 8 | Testes e publicação online + README | 1.5, 1.6 | 3 |
| 9 | Marco 3: vídeo, PDF e entrega | 1.7 | 3 |

Na semana 6 (Marco 2) a API estará completa e o fluxo principal de agendamento já vai funcionar no navegador, o que atende o requisito de projeto parcialmente implementado e pronto para testes.

# 4. Riscos

- Alguma semana sem as 3 horas disponíveis: as tarefas das semanas 8 e 9 têm folga, e o backend e o frontend (semanas 3 a 7) são a prioridade.

- Hospedagem gratuita apaga os arquivos JSON quando o servidor reinicia: o servidor vai recriar os dados de demonstração ao iniciar, e essa limitação será comentada no vídeo.

- Erro na hora de gravar a demonstração: o roteiro do vídeo será testado antes, com o fluxo completo passando sem falhas.

- Deixar para subir o código no fim: vou fazer commit no GitHub ao final de cada semana de trabalho.